## Slide 1
FLUXO DIGITAL TECH
Cadência Automática + pt-BR + Rebranding
Plano de evolução do Fluxo Email MKT — disparo automático ao receber oportunidade do EVO, sistema 100% em português e remoção da marca Keila.
Apresentação para alinhamento do time • 28/04/2026
Cleiton Sampaio | Produto + Engenharia

## Slide 2
CONTEXTO
Por que estamos fazendo isso
1
Oportunidade chega no EVO e morre
Lead novo entra na plataforma EVO (academias W12) e ninguém aciona. Sem cadência, sem follow-up automático.
2
Hoje só temos campanha única
O Fluxo Email MKT (fork Keila) só dispara campanha agendada/única. Não existe sequência D+1, D+3, D+8.
3
Sistema em inglês
Telas, e-mails transacionais e formulários públicos em inglês — barreira de adoção para academias clientes.
4
Marca "Keila" ainda visível
Mascote, README, e-mails e admin ainda mostram "Keila". Precisamos rodar 100% como Fluxo Digital Tech.
Fluxo Digital Tech • Fluxo Email MKT
2 / 14

## Slide 3
VISÃO GERAL
Três eixos que vamos entregar juntos
EIXO 1
Cadência automática
EVO → e-mail D+1 / D+3 / D+5 / D+8
Trigger por nova oportunidade no EVO
Workflow visual configurável pelo time
Workers Oban executando cada etapa
Critérios de saída automáticos
EIXO 2
Sistema em pt-BR
Tradução completa da plataforma
Locale "pt" como padrão (default_locale)
Tradução de admin, auth, default e errors
E-mails transacionais em português
~800 strings em 5 arquivos .po
EIXO 3
Rebranding completo
Sair Keila, entrar Fluxo Digital Tech
UI, e-mails e templates: Fluxo Email MKT
Mascote elefante: substituir/remover
Domínio: emailmkt.fluxodigitaltech.com.br
200+ ocorrências em 30+ arquivos
Fluxo Digital Tech • Fluxo Email MKT
3 / 14

## Slide 4
EIXO 1 — CADÊNCIA
Workflow do disparo automático
CAPTURA
EVO API
fetch_prospects
Sync Worker
a cada 30 min
Cria Contato
tag: evo_lead
Inscreve
automation_subscription
CADÊNCIA
D+1
Boas-vindas
Apresentação
D+3
Modalidades
Depoimento + CTA
D+5
Oferta
Primeira mensalidade
D+8
Última chamada
Convite final
FIM
Conversão
ou exit criteria
Cada bloco D+N é um Oban Worker agendado. Critérios de saída (clique no agendamento, resposta, descadastro, conversão no EVO) interrompem a sequência a qualquer momento.
Fluxo Digital Tech • Fluxo Email MKT
4 / 14

## Slide 5
EIXO 1 — CADÊNCIA
Arquitetura técnica da automação
Novas tabelas no Postgres
automations
id, project_id, name, trigger_type, trigger_config (jsonb), active, inserted_at
1 automação por cadência. trigger_type = 'evo_new_prospect' por enquanto.
automation_steps
id, automation_id, position, delay_days, delay_hours, template_id, subject, send_window
Cada e-mail da sequência. Ordenado por position. Janela de envio (ex: 9h–18h).
automation_subscriptions
id, automation_id, contact_id, current_step, status, exit_reason, started_at, last_sent_at
Estado por contato. status: active | paused | completed | exited.
Workers e módulos Elixir
Fluxo.Automations.EvoSyncWorker
Cron Oban a cada 30 min. Chama Integrations.Evo.fetch_prospects, cria contatos novos e inscreve na automação ativa.
Fluxo.Automations.StepWorker
Job único por subscription+step. Renderiza com Mailings.Builder (Liquid + MJML) e envia pelo SenderAdapter do projeto.
Fluxo.Automations.ExitChecker
Roda antes de cada step. Checa: respondeu, descadastrou, hard bounce, status EVO mudou para convertido.
FluxoWeb.Live.AutomationEditor
LiveView do editor visual: arrastar e soltar steps, definir delay, escolher template, prever próxima execução.
Fluxo Digital Tech • Fluxo Email MKT
5 / 14

## Slide 6
EIXO 1 — CADÊNCIA
Como o EVO dispara a cadência
Configuração do trigger
Frequência do sync
30 minutos (configurável)
Filtro de captura
prospectStatus = "novo" e e-mail válido
Janela de busca
registerDate ≥ último sync − 1h (overlap de segurança)
Deduplicação
Por idProspect (campo id_evo no contato)
Tag aplicada
evo_lead + nome da unidade (branchName)
Origem registrada
prospectSource salvo em metadata
Re-inscrição
Não permitida nos últimos 90 dias
Fluxo do EvoSyncWorker (pseudocódigo)
def perform(_) do
for project <- Projects.with_evo_enabled() do
{:ok, prospects, _} =
Integrations.Evo.fetch_prospects(
evo_dns: project.evo_dns,
evo_secret_key: project.evo_secret_key,
register_date_start: last_sync(project)
)
Enum.each(prospects, fn p ->
contact = Contacts.upsert_by_evo_id(project, p)
auto = Automations.active_for(project, :evo_new)
Automations.subscribe(auto, contact)
end)
end
end
Fluxo Digital Tech • Fluxo Email MKT
6 / 14

## Slide 7
EIXO 1 — CADÊNCIA
Conteúdo proposto dos 4 e-mails
D+1
ASSUNTO
Bem-vindo(a) à {{ unidade }}, {{ first_name }}!
CORPO
Apresentação da unidade, foto do espaço e benefício principal. CTA: agendar visita guiada. Tom acolhedor e curto.
Abertura ≥ 45%
D+3
ASSUNTO
{{ first_name }}, conhece nossas modalidades?
CORPO
3 modalidades + depoimento real de aluno + CTA agendar avaliação física gratuita. Imagens fortes.
Clique ≥ 8%
D+5
ASSUNTO
Oferta exclusiva: 50% off na primeira mensalidade
CORPO
Gatilho de urgência (válido por 48h). CTA único: matricular agora. Botão laranja, sem distrações.
Conversão ≥ 4%
D+8
ASSUNTO
{{ first_name }}, ainda dá tempo de começar
CORPO
Última chamada empática. Reforça apoio do time, lista as dúvidas mais comuns. CTA: falar no WhatsApp.
Saída p/ WhatsApp ≥ 3%
Fluxo Digital Tech • Fluxo Email MKT
7 / 14

## Slide 8
EIXO 1 — CADÊNCIA
Critérios de saída (quando a cadência para)
1
Conversão no EVO
Quando prospectStatus muda para convertido/matriculado, exit_reason = converted.
Sucesso
2
Clicou no CTA principal
Clique no link de agendamento ou WhatsApp pausa a cadência (engajou).
Engajou
3
Respondeu o e-mail
Resposta detectada via reply-to dedicado. Time comercial assume manualmente.
Comercial
4
Descadastrou
Unsubscribe interrompe imediatamente e marca contato como opt-out global.
Opt-out
5
Hard bounce
E-mail inválido invalida o contato e cancela toda inscrição em automações.
Bounce
6
Fim da sequência
Após D+8 sem conversão, marca completed. Pode entrar em lista de re-engajamento.
Concluído
Fluxo Digital Tech • Fluxo Email MKT
8 / 14

## Slide 9
EIXO 2 — PT-BR
Plano de tradução completa
~800
strings a traduzir
distribuídas em 5 arquivos .po (admin, auth, default, errors, cloud)
Passo a passo
1
Definir locale padrão
config :keila, KeilaWeb.Gettext, default_locale: "pt", locales: ~w(pt en es)
2
Popular priv/gettext/pt/LC_MESSAGES/*.po
Já existe a pasta. Rodar mix gettext.merge para sincronizar com .pot e traduzir os msgstr vazios.
3
Traduzir e-mails transacionais
Boas-vindas, double opt-in, redefinição de senha. Templates em lib/keila/auth/emails.ex.
4
Revisar formatos pt-BR
Datas DD/MM/AAAA, R$, separador decimal vírgula. Usar Cldr.Locale (já instalado).
5
Forçar locale para todos os usuários
Migration que define language = 'pt' nos usuários existentes. Novo usuário cai em pt por default.
Fluxo Digital Tech • Fluxo Email MKT
9 / 14

## Slide 10
EIXO 3 — REBRANDING
De Keila para Fluxo Digital Tech
O que precisa sair
String "Keila"
200+ ocorrências em 30+ arquivos
Logo do elefante
.github/assets/logo.svg + favicon + og:image
Mascote / persona
Remover "elephant lady" do README e UI
Domínios externos
keila.io, app.keila.io, fosstodon.org/@keila
E-mails "no-reply@keila"
Trocar para no-reply@fluxodigitaltech.com.br
Links de docs
keila.io/docs → docs.fluxodigitaltech.com.br
Footer das campanhas
Powered by Keila → Powered by Fluxo Email MKT
O que entra no lugar
Nome do produto
Fluxo Email MKT
Empresa
Fluxo Digital Tech
Domínio principal
emailmkt.fluxodigitaltech.com.br
E-mail técnico
no-reply@fluxodigitaltech.com.br
Logo
Identidade Fluxo (substituir SVG)
Tagline
E-mail marketing brasileiro, sem complicação
Decisão sobre módulos
Manter Keila.* internamente (custo alto de rename) — só UI/UX rebrand
Fluxo Digital Tech • Fluxo Email MKT
10 / 14

## Slide 11
EIXO 3 — REBRANDING
Mapa dos arquivos com Keila
USUÁRIO VÊ
UI e e-mails (impacto alto)
lib/keila_web/templates/**/*.eex
lib/keila/auth/emails.ex
priv/gettext/**/*.po
.github/assets/logo.svg
assets/static/favicon.ico
assets/static/images/og_image.*
DEV / DEPLOY
Configuração (impacto médio)
config/runtime.exs
config/prod.exs
.env.production
DEPLOYMENT.md
PRODUCTION_README.md
docker-compose.yml
CÓDIGO
Módulos Elixir (manter)
lib/keila.ex
lib/keila_web.ex
lib/keila/**/*.ex
→ Manter namespace Keila.*
→ Custo de rename muito alto
→ Public API interna apenas
Fluxo Digital Tech • Fluxo Email MKT
11 / 14

## Slide 12
PLANO
Roadmap em 5 sprints
S1
Tradução pt-BR + Rebranding UI
1 semana
Locale pt como default
Tradução .po completa
Find/replace Keila → Fluxo na UI
Logo e favicon novos
S2
Schema + Admin de Automação
1 semana
Migrations (3 tabelas novas)
Contexts Automations e Subscriptions
CRUD via LiveView
Tela de listagem
S3
Workers e Builder
1 semana
StepWorker (Oban)
Integração com Mailings.Builder
ExitChecker
Logs e tracking
S4
Trigger EVO + Editor Visual
1 semana
EvoSyncWorker cron
Mapeamento prospect→contact
Editor drag-and-drop
Pré-visualização
S5
Métricas, QA e piloto
3 dias
Dashboard de cadências
Testes com unidade-piloto
Documentação interna
Go/no-go geral
Fluxo Digital Tech • Fluxo Email MKT
12 / 14

## Slide 13
MÉTRICAS
Como vamos medir o sucesso
≥ 45%
Abertura D+1
Primeiro toque é o mais importante. Benchmark fitness BR.
≥ 8%
CTR principal D+3
Clique no link de avaliação física gratuita.
≥ 8%
Conversão lead→aluno
Meta consolidada da cadência completa.
− 60%
Tempo do funil
Versus follow-up manual atual (média 21 dias).
≤ 0.3%
Taxa de bounce
Proteção da reputação do IP compartilhado.
100%
Cobertura pt-BR
Zero string em inglês visível ao usuário final.
Fluxo Digital Tech • Fluxo Email MKT
13 / 14

## Slide 14
PRÓXIMOS PASSOS
O que precisamos do time hoje
1
Aprovar copies da cadência
Validar tom dos 4 e-mails antes de implementar templates.
2
Definir frequência do sync EVO
15 min (mais leads frescos) ou 30 min (carga reduzida)?
3
Escolher unidade-piloto
1 a 2 academias para teste controlado de 30 dias.
4
Confirmar identidade visual
Logo, paleta e tipografia oficiais do Fluxo Digital Tech.
5
Aprovar kickoff Sprint 1
Começar tradução pt-BR + rebranding UI nesta semana.
Cleiton Sampaio • Fluxo Digital Tech • cleiton.nso2019@gmail.com